





**የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር ጤና ጽ/ቤት**

**የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት**

ጥቅምት 2014 ዓ/ም

አ/ምንጭ

መ ግቢያ

ጤና ለሀገራችን ዕድገትና ለህብረተሰባችን ደህንነት መረጋገጥ ወሳኝ ከሆኑትና ትኩረት ከተሰጣቸው ሴክተሮች ውስጥ አንዱ መሆኑ ይታወቃል፡፡ሴክተሩ የሁለተኛውን የአሥር ዓመት ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (HSTP2) በማዘጋጀት ወደ ተግባር ገብቷል

በዚሁ መሰረት የ2014 በጀት ዓመት የከተማው ጤና ጽ/ቤት ዋና ትኩረት የነበሩት የተጀመረውን የከተማ ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን እና በየአካባቢው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን፣ ጥራትንና ፍትሃዊነትን በማረጋገጥ በሁሉም ደረጃ የእናቶችንና የህፃናትን በተለይም የጨቅላ ህፃናት ሞት መቀነስ፣ ዋና ዋና ተላላፊ እና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከልና መቆጣጠር፣ የስነ-ምግብ የጤና ችግሮች መቀነስ ላይ በማተኮር ህዝቡ በየደረጃው በላቀ ጥራትና ፍትሐዊ በሆነ ሁኔታ በጤናው ዘርፍ በተደራጀ የሕዝብ ባሌባትነትና ተሳፍፎ የጤና አገልግሎት ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ነው፡፡

*በሁለተኛው ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (HSTP2) የታቀዱትን ግቦችን ለማሳካት የተቀመጡ ስድስት አጀንዳዎችን መሠረት ማለትም በጤና አገልግሎት ጥራትና ፍትሃዊነት ላይ ትራንስፎርሜሽን ማምጣት፣የኢንፎርሜሽን አብዮት(በመረጃ ስርዓት ላይ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት) ፣ ከተማውን ትራንስፎርም ማድረግ /መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት ፣ተንከባካቢ፣ አክባሪ እና ሩህሩህ የጤና ሰራተኛ መፍጠር ፣*በጤና ፋይናንስ ለውጥ መፍጠር /Health financing እና የለውጥ አመራር መፍጠር *ላይ ልዩ ትኩረት ተሰቶ እየተሰራ ይገኛል፡፡*

በዚህ መሰረት በ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት የተሠሩ ዋና ዋና ተግባራት ሪፖርት እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል፡፡

# በ2014 በጀት አመት 1ኛ ሩብ ዓመት በያንዳንዱ የትኩረት አቅጣጫ ለመስራት የታቀዱት ዋና ዋና ተግባራት ዕቅድ አፈጻጸም

# 1.የትኩረት አቅጣጫ 1፡ሁሉን አቀፍ የጤና አግልግሎት ጥራትና ፍትሐዊ ተደራሽነትን ማሻሻል፤

## የስነ ተዋልዶ፣ የእናቶች፣ የጨቅላ ህጻናት፣ የህጻናት፣ የአፍላ ወጣችና ወጣቶች ጤና እና የስርዓተ ምግብ አገልግሎት (RMNCAYH-N)

* + 1. የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት
* በሩብ ዓመቱ 6012 ሴቶች የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታቅዶ 4341 እናቶች ሁሉንም ዓይነት የቤተሰብ ዕቅድ ተጠቃሚ ሆነዋል ሽፋን 72%
* 1226 ሴቶች የረጅም ጊዜ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት የተጠቀሙ ሲሆን ከሁሉም ዓይነት የቤተሰብ ዕቅድ ተጠቃሚዎች ያለውን ድርሻ 50% ለማድረስ ታቅዶ 28% መሆን ችለዋል፡፡
* 128 እናቶች የድህረ ወሊድ ቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት(Immidiate postpartum contraceptive within 0-48hrs) ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታቅዶ ለ96 (75%) እናቶች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡በዚህም በሩብ ዓመቱ በጤና ተቋም ከወለዱ 1346 እናቶች መካከል 96 (7%) ወዲያውኑ የቤተሰብ ምጣኔ እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡
  + 1. የእናቶች ጤና አገልግሎት /maternal health/
* ለነፍሰጡር እናቶች የቅድመወሊድ ክትትል አገልግሎት ቢያንስ አንድ ጊዜ (ANC1) እንዲያገኙ 1068 ታቅዶ 1301 እናቶች ያገኙ ሲሆን ሽፋን 122% ተሰርቷል፡፡
* 1ኛ ዙር የቅድመወለድ አገልግሎት ከጀመሩት ከ1301 ነፍሰጦሮች መካከል ከ16 ሳምንትና ከዚያ በፊት ክትትል የጀመሩ እናቶች (Early ANC) 260 (20%) ናቸው፡፡
* ነፍሰ ጡር እናቶች ጤናማ እርግዝና እና ጤናማ ወሊድ እንዲኖር በእርግዝና ወቅት ቢያንስ አራት ጊዜ የቅድመ ወሊድ ጤና አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ ታስቦ 1068 ነፍሰጡር እናቶች የቅድመወሊድ አገልግሎቱን አራት ጊዜ (ANC4) ክትትል እንዲያደርጉ ታቅዶ 647 ያደረጉ ሲሆን ሽፋን 61% ተሰርቷል፡፡
* ቅድመ ወሊድ ክትትል ለጀመሩ 1301 እናቶች የቂጥኝ በሽታ/syphilis/ ምርመራ ለማድረግ ታቅዶ 1064(82%) እናቶች የቂጥኝ የምርመራ አገ/ት እንዲያገኙ ተደርጎል፡፡ የተገኘባት 1 እናት ህክምና እንዲታገኝ ተደርጓል፡፡
* ለቅድመወሊድ አገልግሎት ለመጡ 1301 ነፍሠጡር እናቶች የጉበት በሽታ (Heptitis B&C ) ምርመራ 100% ለማድረግ ታቅዶ 1130 (87%) ተሰርቷል፡፡ Heptitis B&C የተገኘባቸው 16 እናቶች ህክምና አግንተዋል፡፡
* ለቅድመወሊድ አገልግሎት ወደ ጤና ተቋማት ለመጡ 1301 ነፍሰጡር እናቶች ለሁሉም (100%) ኤች.አይ.ቪ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ ለመከላከል የምክክርና የምርመራ አገልግሎት (PMTCT) ለመስጠት ታቅዶ ለ1292 (99.3%) መስጠት ተችሏል፡፡ ኤች አይ ቪ ከተመረመሩ ነፍሰጡር እናቶች ውስጥ ቫይረሱ በደማቸው የተገኘባቸው አዲስ 10 ነፍሰጡር እናቶች (5 በአ/ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል 5 በድልፋና የመ/ደ ሆስፒታል) ሁሉም (100%) የፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ተጠቃሚ ሆኗል፡፡
* በጤና ተቋማት በሰለጠነ ባለሙያ የወሊድ አገልግሎት ለመስጠት ዕቅድ 1068 ክንውን 1221 በፐርሰንት 114% ተሸፍኗል፡፡በድልፋና ሆስፒታል 232 ፤ በሼቻ ጤና ጣቢያ 81 ፣ በወዜ ጤና ጣቢያ 75 እናቶች እንዲሁም በአርባምንጭ አጠቃላይ በሆስፒታል 833 እናቶች ወልደዋል፡፡
* በድልፋና ሆስፒታል የወሊድ አፈጻጸም ከባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ጤና ጣቢያ ከነበረበት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር በ3 እጥፍ ጨምሯል፡፡
* ለወለዱ እናቶች የድህረ-ወሊድ አገልግሎት ክትትል ለማድረግ ዕቅድ 1068 ክንውን 1221 ሽፋን 114% ለመሥራት ተችሏል፡፡
* ደህንነቱ የተጠበቀ የውርጃ አገልግሎት (CAC) ለ107 አገልግሎት ፈላጊዎች በህጉ መሰረት ለመስጠት ታቅዶ 349 ከዕቅድ በላይ ለመስጠት ተችሏል፡፡
  + 1. የጨቅላ ሕፃናት እና የሕፃናት ጤና አገልግሎት
* ከወሊድ በኃላ በጨቅላ ህጻናት የሚከሰቱ የከባድ በሽታዎች (sepsis እና local bacterial infection (LBI)) ህክምና ለመስጠት 93 ታቅዶ 79 (85%) ለማከም ተችሏል፡፡
* ሲወለዱ የአተነፋፈስ ችግር ገጥሟቸው በአግባቡ እንዲተነፍሱ እርዳታ የተደረገላቸው 2 (100%) ተደርጓል፡፡
* ከ5 ዓመት በታች ህጻናት የሳንባምች በሽታ ታመው በጸረ-ተዋህስን መድሃኒት ህክምና እንዲያገኙ ዕቅድ 885 ክንውን 917 ሽፋን 103%
* ከ5 ዓመት በታች ህጻናት ተቅማት በሽታ ታመው በኦአርኤስ እና ዚንክ ህክምና እንዲያገኙ ዕቅድ 2843 ክንውን 832 ሽፋን 29%
  + 1. **የክትባት አገልግሎት**
* ከ1 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት የሳንባ ነቀርሳ (ቲቢ) መከላከያ ክትባት (BCG vaccine) ለ1068 ህጻናት ለመስጠት ታቅዶ ለ1095 ህጻናት ተሰቷል ሽፋን ከዕቅድ 103% ተሰርቷል፡፡
* የአምስት ተላላፍ በሽታዎች መከላከያ ክትባት አንደኛ ዙር /Penta 1/ ክትባትን ለ985 ህጻናት ለመስጠት ታቅዶ ለ1101 ህጻናት ተሰቷል ሽፋን ከዕቅድ 113% ተሰርቷል፡፡
* የአምስት ተላላፍ በሽታዎች መከላከያ ክትባት ሦስተኛ ዙር /penta 3/ ከአንድ ዓመት በታች ህፃናት ለመስጠት ዕቅድ 985 ክንውን 1032 ሽፋን ከዕቅድ 105% ተከናውኗል፡፡
* ዕድሜያቸው ከ1 ዓመት በታች ህጻናት የሳንባ ምች መከላከያ ክትባት አንደኛ ዙር /PCV1/ ክትባትን ለ985 ህጻናት ለመስጠት ታቅዶ ለ1101 ህጻናት ተሰቷል ሽፋን ከዕቅድ 113% ፡፡
* የሳንባ ምች መከላከያ ክትባት ሦስተኛ ዙር /penta 3/ ለመስጠት ዕቅድ 985 ክንውን 1037 ሽፋን ከዕቅድ 105% ተከናውኗል፣
* የ5 ተላላፊ በሽታዎች (ፔንታ) ክትባት መጠነ-ሟቋረጥን ከ5% በታች ለማውረድ የታቀደ ሲሆን በሩብ ዓመቱ በቁጥር 64 ህጻናት ወይም 6% አቋርጠዋል
* ለህጻናት የተቅማጥ መከላከያ ክትባት 2ኛ ዙር (Rota 2) ለመስጠት ዕቅድ 985 ክንውን 1032 ሽፋን ከዕቅድ 105% ተከናውኗል፣
* የኩፍኝ መከላከያ ክትባት አንደኛ ዙር (MCV1) መስጠት በተመለከተ የተያዘው ዕቅድ 985 ክንውን 887 ሽፋን ከዕቅድ 90% ተሰርቷል፡፡
* ዕድሜያቸው ከ1 ዓመት በፊት ሁሉንም ዓይነት ክትባት ያጠናቀቁ ሕጻናት በተመለከተ ለ985 ህጻናት ለመስጠት ታልሞ 887 ተሰቷል ይህም ከዕቅድ 90% ተሰርቷል ፡፡
* የኩፉኝ መከላከያ ክትባት 2ኛ ዙር (MCV2) ለመስጠት ዕቅድ 985 ክንውን 689 ከዕቅድ 70% ተሰርቷል፡፡
* የፔንታ1-ኩፉኝ1 ክትባት መጠነ-ሟቋረጥን ከ5% በታች ለማውረድ የታቀደ ቢሆንም በ3 ወራት በቁጥር 214 ህጻናት (19% ) አቋርጠዋል፡፡በድልፋና ሆስፒታል ክላስተር 30%፣ በሼቻ 12%፣ በወዜ ጤና ጣቢያ 11% በአ/ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል 21% ከፍተኛ ያቋረጠ ህጻን ያለበት ተቋማት ናቸው፡፡
* እንዲሁም የኩፉኝ1-ኩፉኝ 2 ክትባት መጠነ-ሟቋረጥን ከ5% በታች ለማውረድ የታቀደ ቢሆንም በሩብ ዓመቱ በቁጥር 198 ህጻናት (22% ) አቋርጠዋል፡፡
* ሼቻ ጤና ጣቢያ በክትባት አፈጻጸም ከ100% በላይ የፈጸመ ሲሆን አ/ም አጠቃላይ ሆስፒታልም አብዘኛውን የከተማውን ሸፍኗል፡፡
* የአካባቢ መቀየር ፣ ገቢ ወጪ ህብረተሰብ መብዛት፣የመረጃ አያይዝ ክፍተት እና የክትትል ማነስ ዋና ዋና የክትባት ማቋረጥ ምክንያቶች ናቸው፡፡

**ሰንጠረዥ 1፡- የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት የእናቶችና ህጻናት ጤና ቁልፍ ተግባራት አፈጻጸም ማጠቃለያ (በጤና ተቋማት)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ዋና ዋና ተግባር | የዓመት ዕቅድ | የሩብ ዓመቱ ዕቅድ | ክንውን | በ% | ድልፋና ሆስፒታል ክላስተር | | | | ሼቻ ጤና ጣቢያ | | | | ወዜ ጤና ጣቢያ | | | | በ3ቱ ተቋማት የተፈጸመ | | በአ/ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል የተፈጸመ |
| የዓመት ዕቅድ | የሩብ ዓመቱ ዕቅድ | ክንውን | በ% | የዓመት ዕቅድ | የሩብ ዓመቱ ዕቅድ | ክንውን | በ% | ዓመቱ  ዕቅድ | የሩብ ዓመቱ ዕቅድ | ክንውን | በ% | በቁጥር | በ% |
| 1 | የቤተሰብ ምጣኔ ተጠቃሚነት | 24,047 | 6012 | 4341 | 72% | 12,410 | 3103 | 1657 | 53% | 6020 | 1505 | 1046 | 70% | 5617 | 1404 | 1213 | 86% | 3916 | 65% | 425 |
| 2 | የረጂም ጊዜ የቤተሰብ ምጣኔ ተጠቃሚድርሻ |  |  | 1226 | 28% |  |  | 514 | 31% |  |  | 227 | 22% |  |  | 161 | 13% | 909 | 23% | 324(76%) |
| 3 | ሉፕ ተጠቃሚዎች |  |  | 176 | 14% |  |  | 106 | 21% |  |  | 44 | 19% |  |  | 0 | 0% | 150 | 17% | 26 (8%) |
| 4 | Immediate postpartum contraceptive (IPPC) |  |  | 96 | 8% |  |  | 12 | 5% |  |  | 1 | 1% |  |  | 1 | 1% | 14 | 4% | 82 |
| 5 | የቅድመወሊድ ክትትል አገልግሎት አንድ ጊዜ | 4271 | 1068 | 1301 | 122% | 2204 | 551 | 394 | 72% | 1069 | 267 | 210 | 79% | 998 | 250 | 91 | 37% | 695 | 65% | 606 |
| 6 | ከ16 ሳምንትና በፊት ቅድመወሊድ የጀመሩ |  |  | 260 | 20% |  |  | 98 | 25% |  |  | 13 | 6% |  |  | 15 | 16% | 126 | 18% | 134 |
| 7 | የቅድመወሊድ አራት ጊዜ የተከታተሉ እናቶች | 4271 | 1068 | 647 | 61% | 2204 | 551 | 122 | 22% | 1069 | 267 | 75 | 28% | 998 | 250 | 62 | 25% | 259 | 24% | 388 |
| 8 | የቅጥኝ ምርመራ የተደረገላቸው ነፍሰጡሮች |  |  | 1064 | 82% |  |  | 171 | 43% |  |  | 210 | 100% |  |  | 77 | 85% | 458 | 66% | 606 |
| 9 | Syphilis የተገኘባቸውና የታከሙ |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 10 | የጉበት በሽታ (Heptitis B&C ) ምርመራ የተደረገላቸው |  |  | 1130 | 87% |  |  | 243 | 62% |  |  | 210 | 100% |  |  | 71 | 78% | 524 | 75% | 606 |
| 11 | Heptitis B&C የተገኘባቸውና የታከሙ |  |  |  | 16 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 8 |  | 8 |
| 12 | የኤች አይ ቪ ምርመራ የተደረገላቸው ነፍሠጡሮች |  |  | 1292 | 99.3% |  |  | 394 | 100% |  |  | 210 | 100% |  |  | 82 | 90% | 686 | 98% | 606 |
| 13 | አዲስ HIV ቫይረስ የተገኘባቸው ነፍሰጡሮች |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 14 | iron and folic acid የተሠጣቸው ነፍሰጡሮች |  |  | 1161 | 89% |  |  | 394 | 100% |  |  | 70 | 33% |  |  | 91 | 100% | 555 | 80% | 606 |
| 15 | በጤና ተቋም የወሊድ አገልግሎት | 4271 | 1068 | 1221 | 114% | 2204 | 551 | 232 | 42% | 1069 | 267 | 81 | 30% | 998 | 250 | 75 | 23% | 388 | 36% | 823 |
| 16 | የድህረወሊድ አገልግሎት | 4271 | 1068 | 1221 | 114% | 2204 | 551 | 232 | 42% | 1069 | 267 | 81 | 30% | 998 | 250 | 75 | 23% | 388 | 36% | 823 |
| 17 | ቢሲጂ ክትባት የተሰጣቸው ህጻናት | 4271 | 1068 | 1095 | 103% | 2204 | 551 | 260 | 47% | 1069 | 267 | 248 | 93% | 998 | 250 | 158 | 63% | 666 | 62% | 429 |
| 18 | ፔንታ 1 ክትባት የተሰጣቸው ህጻናት | 3938 | 985 | 1101 | 113% | 2032 | 508 | 272 | 53% | 986 | 247 | 286 | 116% | 920 | 230 | 175 | 76% | 733 | 74% | 368 |
| 19 | ፔንታ 3 ክትባት የተሰጣቸው | 3938 | 985 | 1037 | 105% | 2032 | 508 | 229 | 48% | 986 | 247 | 276 | 112% | 920 | 230 | 151 | 66% | 656 | 67% | 381 |
| 20 | ሮታ 2 ክትባት | 3938 | 985 | 1032 | 105% | 2032 | 508 | 239 | 47% | 986 | 247 | 255 | 103% | 920 | 230 | 157 | 68% | 651 | 66% | 381 |
| 21 | የኩፉኝ 1 ክትባት የተሰጣቸው ህጻናት | 3938 | 985 | 887 | 90% | 2032 | 508 | 190 | 37% | 986 | 247 | 253 | 102% | 920 | 230 | 155 | 67% | 598 | 61% | 289 |
| 22 | ክትባት ያጠናቀቁ ህጻናት | 3938 | 985 | 887 | 90% | 2032 | 508 | 190 | 37% | 986 | 247 | 253 | 102% | 920 | 230 | 155 | 67% | 598 | 61% | 289 |
| 23 | ክፉኝ 2 | 3938 | 985 | 689 | 70% | 2032 | 508 | 167 | 33% | 986 | 247 | 199 | 81% | 920 | 230 | 108 | 45% | 474 | 48% | 215 |
| 24 | የፔንታ1-ፔንታ 3 ክትባት መጠነማቋረጥ መቀነስ |  |  | 64 | 6% |  |  | 43 | 16% |  |  | 10 | 3.4% |  |  | 24 | 14% | 77 | 11% | -13 (-3.5%) |
| 25 | የፔንታ-ክፉኝ ክትባት መጠነማቋረጥ መቀነስ |  |  | 214 | 19% |  |  | 82 | 30% |  |  | 33 | 12% |  |  | 20 | 11% | 135 | 18% | 79(21%) |
| 26 | ኩፉኝ1-ኩፉኝ 2 መጠነ ማቋረጥ |  |  | 198 | 22% |  |  | 23 | 12% |  |  | 54 | 21% |  |  | 47 | 30% | 124 | 21% | 74(26%) |
| 27 | የጨቅላ ህጻናት sepsis and LBI ህክምና መስጠት |  | 93 | 79 | 85% |  | 16 | 34 | +100% |  | 6 | 2 | 33% |  | 6 | 3 | 50% | 39 | +100% | 40 |
| 28 | ዕድሜያቸው ከ2 ዓመት በታች ህጻናት የዕድገት ክትትል ማድረግ | 6395 | 1599 | 3228 | +100% | 3300 | 825 | 2286 | +100% | 1601 | 400 | 148 | +37% | 1494 | 374 | 616 | +100% | 3050 | +100% | 178 |
| 29 | ድህነቱ የተጠበቀ ውርጃ በቁጥር | 427 | 107 | 349 | +100% |  |  | 19 |  |  |  | 209 |  |  |  | 9 |  | 237 |  | 112 |

* + 1. **የሥርዓተ ምግብ አገልግሎት**
* ለነፍሰጡር ክትትል ለመጡ እናቶች የደም ማነስ መከላከያ መድሃኒት (iron and folic acid) ለ1301 እናቶች ለመስጠት ታቅዶ 1166 (89%) ለመስጠት ተችሏል፡፡
* የነፍሰጡርና አጥቢ እናቶች (pregenant and lactating mothers) የምግብ እጥረት እንዳይገጥማቸው ልየታ በየወሩ 4271 እናቶችን በልየታ ሥራ ለመድረስ ታቅዶ በአማካይ በየወሩ 1277/27%/ መድረስ ችለናል፡፡
* ዕድሜያቸው ከ2 ዓመት በታች ህጻናት የዕድገት ክትትል (growth monitering and promotion) ለማድረግ ዕቅድ 1599 ክንውን 3228 በፐርሰንት /ከ100% በላይ/ ተሰርቷል፡፡በዚህ መሰረት በሩብ ዓመቱ በመካከለኛ የምግብ እጥረት ያጋጠማቸው /MAM/ 13 እንዲሁም ከፍተኛ የምግብ እጥረት ያጋጠማቸው /SAM/ 56 ከአምስት ዓመት በታች ህጻናትን መለየት ተችሏል፡፡
* ዕድሜያቸው ከ6-59 ወር ህጻናት በየወሩ ቤት ለቤት የምግብ ዕጥረት ልየታ ሥራ ለ17,208 ህጻናት ለመድረስ ታቅዶ በየወሩ በአማካይ 7141 /41 %/ ህጻናት መድረስ ተችሏል፡፡
* ዕድሜያቸው ከ6-59 ወር ህጻናት የቫይታሚን ኤ መድኃኒት ዕደላ በሩብ ዓመቱ 8604 ለመድረስ ታቅዶ 6918 /80%/ ህጻናት ተደርሷል፡፡
* እንዲሁም ዕድሜያቸው ከ24-59 ወር ህጻናት የአንጀት ጥገኛ ትላላትሎች ማጥፊያ ክኒን ዕደላ (deworming) ዕድላ ለ6438 ህጻናት ለመድረስ ታቅዶ 5170 /80%/ ህጻናት ተደርሷል፡፡
  + 1. **የወጣቶችና አፍላ ወጣቶች ጤና አገልግሎት**

በ3ቱም ጤና ተቋማት እንዲሁም በወጣቶች የስብዕና ግንባታ ማዕከል የወጣቶችና አፍላ ወጣቶች ስነተዋልዶ ጤና አገ/ት እየተሰጠ ይገኛል፡፡ዚሁ መሰረት በ2014 በጀት ዓመት በመጀመሪያ ሩብ ዓመት ለወጣቶች የተሰጡ አገልግሎቶች፡-

* ለ2583 ወጣቶች የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ 1746 (68%) ተሰቷል፡፡
* ለ214 ወጣቶች ደህንነቱ የጠበቀ የውርጃ አገልግሎት በህጉ መሰረት ለመስጠት ታቅዶ 98 (46%) ተሰቷል፡፡
* ለ1250 ወጣቶች የኤች አይ ቪ ኤድስ ምክርና ምርመራ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ 1,551 (44%) ተሰቷል፡፡
* ለ5865 ወጣቶች የኮንዶም ስርጭት ተካሂዷል፡፡
* ለ3800 ወጣቶች በተላያዩ በስነተዋለወዶ ጉዳዮች ምክር አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ 2560 (67%) ተሰቷል፡፡

**የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት የሥርዓተ ምግብ ፕሮግራሞች ዕቅድ አፈጻጸም በቀጠናዎች**

1. የዕድሜያቸው ከ 6-59 ወር በታች ህጻናት የሥርዓተ-ምግብ ልየታ የ2014 1ኛ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ቀጠና | ታርጌት | ወርሃዊ አፈጻጸም | | |  | |
| ሐምሌ | ነሐሴ | መስከረም | አማካይ | |
| በቁጥር | % |
| 1 | ቤሬ | 1427 | 167 | 179 | 156 | 167 | 12 |
| 2 | ዶይሳ | 1431 | 367 | 240 | 153 | 253 | 18 |
| 3 | ጫሞ | 1450 | 103 | 112 | 138 | 118 | 8 |
| 4 | ው/ምንጭ | 1607 | 1064 | 1110 | 314 | 829 | 52 |
| 5 | መ/ከተማ | 1296 | 647 | 120 | 1390 | 719 | 55 |
| 6 | ዕ/በር | 2031 | 998 | 650 | 1209 | 952 | 47 |
| 7 | መነሃሪያ | 1303 | 114 | 114 | 106 | 111 | 9 |
| 8 | ድ/ፋና | 1247 | 371 | 573 | 360 | 435 | 35 |
| 9 | ጉርባ | 1396 | 1315 | 1315 | 130 | 920 | 66 |
| 10 | ወዜ | 1888 | 2145 | 2186 | 1519 | 1950 | 103 |
| 11 | ኩልፎ | 2132 | 783 | 690 | 585 | 686 | 32 |
| **ድምር** | | 17,208 | 8074 | 7289 | 6060 | 7141 | 41 |

1. የነፍሰጡርና አጥቢ እናቶች የሥርዓተ-ምግብ ልየታ የ1ኛ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ቀጠና | ታርጌት |  |  |  | ወርሃዊ አፈጻጸም | |
| ሐምሌ | ነሐሴ | መስከረም | አማካይ አፈጻጸም | |
| በቁጥር | % |
| 1 | ቤሬ | 354 | 7 | 68 | 66 | 47 | 13 |
| 2 | ዶይሳ | 355 | 30 | 25 | 30 | 28 | 8 |
| 3 | ጫሞ | 360 | 45 | 30 | 90 | 55 | 15 |
| 4 | ው/ምንጭ | 399 | 240 | 240 | 54 | 178 | 45 |
| 5 | መ/ከተማ | 322 | 135 | 120 | 286 | 180 | 56 |
| 6 | ዕ/በር | 504 | 182 | 186 | 191 | 186 | 37 |
| 7 | መነሃሪያ | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ድ/ፋና | 310 | 98 | 28 | 13 | 46 | 15 |
| 9 | ጉርባ | 347 | 152 | 152 | 186 | 163 | 47 |
| 10 | ወዜ | 469 | 492 | 482 | 434 | 469 | 100 |
| 11 | ኩልፎ | 529 | 153 | 45 | 135 | 111 | 21 |
| **ድምር** | | **4771** | 933 | 1336 | 1561 | 1277 | 27 |

1. የዕድሜያቸው ከ 6-59 ወር ህጻናት የቫይታሚን ኤ እደላ 2ኛ ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ቀጠና | የ1ኛ ሩብ ዓመት ታርጌት | ወርሃዊ አፈጻጸም | | | ድምር | ሽፋን በ% |
| ሐምሌ | ነሐሴ | መስከረም |
| 1 | ቤሬ | 714 | 169 | 179 | 156 | 504 | 71 |
| 2 | ዶይሳ | 716 | 150 | 178 | 176 | 504 | 70 |
| 3 | ጫሞ | 725 | 103 | 58 | 0 | 161 | 22 |
| 4 | ው/ምንጭ | 804 | 1064 | 1110 | 314 | 2488 | 309 |
| 5 | መ/ከተማ | 648 | 0 | 94 | 116 | 210 | 32 |
| 6 | ዕ/በር | 1016 | 0 | 0 | 348 | 348 | 34 |
| 7 | መነሃሪያ | 652 | 71 | 45 | 80 | 196 | 30 |
| 8 | ድ/ፋና | 624 | 371 | 573 | 238 | 1182 | 189 |
| 9 | ጉርባ | 698 | 0 | 0 | 36 | 36 | 5 |
| 10 | ወዜ | 944 | 48 | 331 | 814 | 1193 | 126 |
| 11 | ኩልፎ | 1066 | 0 | 0 | 96 | 96 | 9 |
| **ድምር** | | 8604 | 1976 | 2568 | 2374 | 6918 | 80 |

1. የዕድሜያቸው ከ 24-59 ወር ህጻናት አልቤንዳዞል እደላ 1ኛ ሩብ ዓመት ዓመት አፈጻጸም

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ቀጠና | ታርጌት | ወርሃዊ አፈጻጸም | | | ድምር | ሽፋን |
| ሐምሌ | ነሐሴ | መስከረም |
| 1 | ቤሬ | 534 | 131 | 141 | 122 | 394 | 74 |
| 2 | ዶይሳ | 535 | 85 | 102 | 95 | 282 | 53 |
| 3 | ጫሞ | 543 | 103 | 0 | 0 | 103 | 19 |
| 4 | ው/ምንጭ | 601 | 794 | 875 | 261 | 1930 | 321 |
| 5 | መ/ከተማ | 485 | 55 | 81 | 96 | 232 | 48 |
| 6 | ዕ/በር | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | መነሃሪያ | 488 | 27 | 24 | 39 | 90 | 18 |
| 8 | ድ/ፋና | 467 | 237 | 426 | 189 | 852 | 182 |
| 9 | ጉርባ | 523 | 0 | 0 | 26 | 26 | 5 |
| 10 | ወዜ | 706 | 29 | 280 | 670 | 979 | 139 |
| 11 | ኩልፎ | 798 | 102 | 0 | 180 | 282 | 35 |
| **ድምር** | | 6438 | 1563 | 1929 | 1678 | 5170 | 80 |

* 1. **የበሽታ መከላከል እና ቁጥጥር የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም**
     1. **የቲቢ በሽታ መከላከል እና መቆጣጠር**
* በሩብ ዓመቱ የሁሉ አይነት ቲቢ በሽታ ልየታ ማድረግና ህክምና ማስጀመር ዕቅድ 43 ክንውን 42 ሽፋን ከዕቅድ 98% ተፈጽሟል፡፡
* በድል ፋና ሆስፒታል 3(14%)፣ በሼቻ ጤና ጣቢያ 11(100%)፣ በወዜ ጤና ጣቢያ 0(0%) በአርባምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል 20 በማረሚያ ክሊኒክ 1 አ/ም/ዩ በዋናው ካምፓስ ክሊኒክ 2 በድምሩ 37 ቲቢ ህሙማንን መለየት ተችሏል፡፡

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ጤና ተቋም | PTB+ | PNeg | EPTB | Relapse | Total |
| ድልፋና ሆስፒታል | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ሼቻ ጤና ጣቢያ | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| ወዜ ጤና ጣቢያ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| አ/ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል | 15 | 2 | 7 | 1 | 25 |
| ማረሚያ ክሊኒክ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ዋናው ካምፓስ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ድምር | 28 | 2 | 9 | 3 | 42 |

ሰንጠረዥ 2፡- የ2014 ዓ/ም 1ኛ ሩብ ዓመት የቲቢ በሽታ ልየታ ዕቅድ አፈጻጸም፣

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ተቋም** | **የዓመት ዕቅድ** | **የሩብ ዓመት ዕቅድ** | **ክንውን** | **%** | ማህበረሰብ አቀፍ ቲቢ ልየታ | **%** |
| ድል ፋና ሆስታል | 89 | 22 | 3 | 14% | 0 | 0% |
| ሼቻ ጤና ጣቢያ | 43 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% |
| ወዜ ጤና ጣቢያ | 40 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ማረሚያ ክሊኒክ |  |  | 1 |  |  |  |
| ዋናው ካምፓስ |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 173 | 43 | 17 | 40% | 0 | 0% |
| አርባምንጭ ሆስፒታል |  |  | 25 |  |  | 0% |
| አጠቃላይ ድምር | 173 | 43 | 42 | 98% | 0 | 0% |

በሩብ ዓመቱ ቲቢ የተገኘባቸው መረጃ በቀጠናዎች

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ቀጠና | የዓመቱ የሪፈል  ዕቅድ | የሩብ ዓመቱ ዕቅድ | ክንውን | በፐርሰንት | ቲቢ የተገኘባቸው |
| 1 | ቤሬ | 14 | 4 |  | % | 0 |
| 2 | ዶይሳ | 14 | 4 |  | % | 0 |
| 3 | ጫሞ | 15 | 4 |  | % | 0 |
| 4 | ው/ምንጭ | 16 | 4 |  | 0% | 0 |
| 5 | መ/ከተማ | 13 | 3 |  | 0% | 0 |
| 6 | ዕ/በር | 20 | 5 |  | % | 0 |
| 7 | ድልፋና | 13 | 3 |  | % | 0 |
| 8 | መነሃሪያ | 13 | 3 |  | % | 0 |
| 9 | ጉርባ | 14 | 4 |  | % | 0 |
| 10 | ኩልፎ | 19 | 5 |  | % | 0 |
| 11 | ወዜ | 21 | 5 |  | % | 0 |
| **ድምር** | | **173** | **44** |  | **%** | **0** |

* የሳንባ ቲቢ ህመምተኞችን አክሞ የማዳን መጠን (treatment cure rate for bacteriologically confirmed PTB cases) ዕቅድ 8 ክንውን 7 ሽፋን 87% ተሰርቷል፤
* በተመሳሳይ ሁኔታ የሳንባ ቲቢ ህመምተኞችን ህክምና የማስጨረስ መጠን / treatment success rate for bacteriologically confirmed PTB cases) ዕቅድ 8 ክንውን 7 ሽፋን 87% ተሰርቷል፤
* በአክታ ምርመራ ያልተረጋገጠላቸው ክሊኒካሊይ የተለዩ (Pneg) እና ከሳንባ ውጪ ቲቢ ህመምተኞች (EPTB) ህክምና የማስጨረስ መጠን (Treatment success rate among cinically diagnosed new TB cases) ዕቅድ 8 ክንውን 7 ሽፋን 87 % ተሰርቷል፤
* ለ37 ሊየታ ለተደረገላቸው ሁሉም ዓይነት ቲቢ ህመምተኞችን ኤች.አይ.ቪ ምርመራ አገልግሎት 100% እንዲያገኙ ታቅዶ 100% ተችሏል፡፡
* በከተማችን ላሉት 2304 የፀረ-ኤች አይ ቪ ኤድስ ተጠቃሚዎች የቲቢ ልየታ 100% ለማድረግ ታቅዶ 100% ተሰርቷል፡፡
* በማህበረሰብ አቀፍ ቲቢ ልየታ ሁለት ሳምንትና በላይ ሳል ያለባቸውን ወደ ጤና ተቋማት ለይቶ በሪፌራል ለመላክ እቅድ 433 ክንውን 137 ሽፋን በፐርሰንት 32% ተሰርቷል፡፡
* በሪፈራል ለቲቢ ተጠርጥረው ከተላኩት መካከል ቲቢ የተገኘበት (TB case detection contributed by community) የለም፡፡
* የቲቢ ምርመራ የውጪ ጥራት ቁጥጥር ለማድረግ በሁለቱም ጤና ጣቢያዎች 1 ጊዜ ታቅዶ 1ጊዜ ተካሂዷል፡፡

በሩብ ዓመቱ በቀጠና ደረጃ በጤና ኤክ/ን አማካኝነት በሪፈራል ለቲቢ ተጠርጥረው የተላኩና ቲቢ የተገኘባቸው መረጃ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ቀጠና | የዓመቱ የሪፈል  ዕቅድ | የሩብ ዓመቱ ዕቅድ | ክንውን | በፐርሰንት | ቲቢ የተገኘባቸው |
| 1 | ቤሬ | 140 | 35 | 42 | 120% | 0 |
| 2 | ዶይሳ | 140 | 35 | 48 | 137% | 0 |
| 3 | ጫሞ | 150 | 38 | 9 | 24% | 0 |
| 4 | ው/ምንጭ | 160 | 40 | 0 | 0% | 0 |
| 5 | መ/ከተማ | 130 | 33 | 0 | 0% | 0 |
| 6 | ዕ/በር | 200 | 50 | 2 | 4% | 0 |
| 7 | ድልፋና | 130 | 33 | 7 | 21% | 0 |
| 8 | መነሃሪያ | 130 | 33 | 2 | 6% | 0 |
| 9 | ጉርባ | 140 | 35 | 5 | 14% | 0 |
| 10 | ኩልፎ | 190 | 48 | 18 | 38% | 0 |
| 11 | ወዜ | 210 | 53 | 4 | 8% | 0 |
| **ድምር** | | **1730** | **430** | **137** | **32%** | **0** |

* + 1. **የወባ በሽታን መከላከል እና መቆጣጠር**
* በከተማችን ባለፉት 3 ወራት ውስጥ 19,468 የወባ ስሜትና ምልክት ከታየባቸው ህሙማን በላቦራቶሪ ምርመራ ውጤት መሰረት 2618(18% ፖዜቲቪቲ) ህሙማን ወባ ተገኝቶባቸው የህክምና አገልግሎት አግኝተዋል፡፡
* 1000 የወባ ተጋላጭ ህብረተሰብ የወባ ታማሚ መጠንን ከአምስት(5) በታች ለማውረድ ግብ ተጥለው በሩብ ዓመቱ 21 ከ1000 ላይ ይገኛል፡፡

**የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት ወባ ህመም ስርጭት በጤና ተቋማት**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተቋም | በወባ ስሜት የታከሙ | ወባ የተገኘባቸው | ፖዜቲቪቲ በመቶኛ | ከ1000 ተጋላጭ ህብረተሰብ የወባ ታማሚ ቁጥር (ግብ ከ5 በታች) | ምርመራ |
| ድልፋና ሆስታል | 5889 | 1163 | 20% | 18 |  |
| ሼቻ ጤና ጣቢያ | 5758 | 428 | 7% | 14 |  |
| ወዜ ጤና ጣቢያ | 2895 | 688 | 24% | 24 |  |
| ድምር | 14,542 | 2279 | 16% | 18 |  |
| በአ/ምንጭ ሆስፒታል | 4926 | 339 | 7% |  |  |
| አጠቃላይ ድምር | 19,468 | 2618 | 13% | 21 |  |

* ከሐምሌ ወር ጀምሮ የወባ ስርጭቱ በወረርሽን መልክ በመከተሰቱ የወባ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ስትራቴጂዎችን በመጠቀም የመከላከሉ ሥራ ተሰርቷል፡፡በዚህ መሰረት፣
* በወባ ቀጠናዎች 13,662 ቤቶች የቤት ለቤት አጎበር ቁጥጥር ተሰርቷል፡፡የተሰራጨውን አጎበር በአግባቡ ሰቅሎ የሚጠቀሙ 62% ብቻ ናቸው፡፡
* በድልፋና ቀጠና ገበያና ብሩህ ተስፋ መንደር እንዲሁም በግድብ ቀጠና የፀረ ወባ ትንኝ ኬሚካል ርጭት (IRS ) በ746 አባወራች 1072 ቤቶች ላይ ርጭት ተደርጓል፡፡
* ውሃ ያቆሩ ቋሚና ጊዜያዊ ቦታዎችን መለየት 50 ሊትር አቤት ኬሚካል መርጨት ሥራ ተሰርቷል ፡፡
* 200 ካሜ. ጊዛዊ የወባ ትንኝ መራቢያ ቦታ ማፋሰስ ተችሏል፡፡
* በ93 ክረምት በጎ ተማሪዎች የጽዳት ሥራ ማሳተፍ ተችሏል፡፡
* ቤት ለቤት ትኩሳት ያለባቸውን 1035 ሰዎችን በRDT በመለየት በመመርመር የተገኘባቸውን ለ109 ሰዎች የወባ ህክምና መስጠት ተችሏል፡፡
* ለ2 ወራት በየቀኑ የወባ ሥርጭት ያለበትን በግብረሃይል መገምገም ችሏል፡፡
* የወባ ግብዓት ማሟሟላት ተችሏል፡፡
  + 1. **ኤች አይ ቪ/ኤድስ መከላከል እና መቆጣጠር**

**ሀ) የኤች አይ ቪ ምክር ምርመራና የጸረ-ኤች አይ ቪ ኤድስ ህክምና አገልግሎትን በተመለከተ፡-**

* **መጀመሪያውን ዘጠና አምስት ከማሳካት አንጻር**
* በ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት 5955 ተጋላጭ የህብረሰብ ክፍሎች ኤች አይ ቪ ምክርና ምርመራ ለመድረስ ታቅዶ 4845 (81%) ሰዎችን መመርመር ተችሏል፡
* በፍቃደኝነት የተመረመሩ /VCT/ 291(6%) በባለሙያ አነሳሽነት /PIHCT/ 4554 (94 %) መሆናውን መረጃው ያሳያል
* ከተመረመሩት ውስጥ በ3 ወራት በደማቸው ኤች አይ ቪ ኤድስ የተገኘባቸው 42 (yield 0.87%) ማግኘት ተችሏል፡፡

2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት ይበልጥ ተጋላጭ ሰዎች ኤች አይ ቪ ምርመራ ዕቅድ አፈጻጸም

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ጤና ተቋም | ኤች አይ ቪ ምርመራ ያደረጉ ብዛት | | | አዲስ ቫይረሱ በደማቸው የተገኘባቸው | | | | አዲስ መድሃኒት የጀመሩ ብዛት | | ምርመራ |
| VCT | PITC | total | ከVCT | ከPITC | ድምር | Yield በ% | በቁጥር | በ% |
| 1 | ድልፋና ሆስፒታል | 125 | 1042 | 1167 | 0 | 14 | 14 | 1.19% | 13 | 93% |  |
| 2 | ሼቻ ጤና ጣቢያ | 19 | 244 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| 3 | ወዜ ጤና ጣቢያ | 11 | 592 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |
| ድምር | | 155 | 1878 | 2033 | 0 | 14 | 14 | 0.69% | 13 | 93% |  |
| 4 | አ/ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል | 136 | 2676 | 2812 | 2 | 26 | 28 | 0.99% | 26 | 93% |  |
| ድምር | | 291 | 4554 | 4845 | 2 | 40 | 42 | 0.87% | 39 | 92% |  |

* **ሁለተኛውን ዘጠና አምስት ከማሳካት አንጻር**
* በጤና ተቋማት የጸረ ኤች አይ ቪ ኤድስ መድሃኒት ተጠቃሚዎች የህክምና ክትትል ድጋፍ አገልግሎት ለመስጠት ዕቅድ 2386 ክንውን 2304 በፐርሰንት 96.5%
* በዚህ መሰረት በድልፋና ሆስፒታል 434፣ በሼቻ ጤና ጣቢያ 38፣ በአርባምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል 1832 በድምሩ 2304 ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህ መካከል 62 ዕድሜያቸው ከ15 በታች ህጻናት ሲሆኑ ሌሎች 2242 ሰዎች ከ15 ዓመት በላይ አዋቂዎች ናቸው፡፡
* **ሦስተኛውን ዘጠና አምስት ከማሳካት አንጻር**
* ፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት ተጠቃሚዎች በደማቸው የሚገኝ ቫይረስ መጠን ከ1000 ኮፒ በታች የማድረግ ልከታ ማድረግ ዕቅድ 2304 ክንውን 2026 በፐርሰን 88%
* የቫይረስ መጠን ልኬት ምርመራ ተሰርቶ የቫይረስ መጠን ልኬት ከ1000 ኮፒ በታች (undetectable viral load <1,000 copies/ml) 95% ለማድረስ ታቅዶ 97.9 % ማድረስ ተችሏል ፡፡
* ለለፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት ተጠቃሚዎች የመድሃኒቱን አወሳሰድ ግንዛቤ በመፍጠር የተሻለ ጤና ሁኔታ ላይ ለሚገኙ ለ1634 ተጠቃዎች የ6 ወር መድሃት በመስጠት 71% በየወሩ ምልልስ መቀነስ ተችሏል፡፡
* ከባለድርሻ አካላት በደማቸው ከሚገኙ ማህበራት ጋር በመቀናጀት የክትትል ድጋፍ ሥራዎችን በመሥራት መጠነ ማቋረጥን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ችሏል፡፡
* አዳዲስ ኢንሸትቮችን በማስተዋወቅ ለይበልጥተጋላጭየህብረተሰብ ክፍሎች ኤች አይ ቪን ራስን በታስ የመመርመር ዜዴ እና ቅድመ መከላል አገልግሎትን በማሳወቅ ድስኮርዳንት ለሆኑ ቤተሰብ አባላት ሴተኛ አዳሪዎች አገልግሎቱን እንዲጠቀሙ በማድረግ በጤና ተቋማት የኤች አይ ቪ ምርመራ ና ህክምና አገልግሎት እንድጠናከር ማድረግ ተችሏል፡፡

**ለ) በኤች አይ ቪ በመከላከል ዙሪያ የተሰሩ ተግባራት፡-**

* በሩብ ዓመቱ ሴተኛ አዳሪዎችን በአላ ለአቻ ውይይት ለመድረስ ዕቅድ 625 ክንውን 625 ሽፋን 100%
* በኤች አይ ቪ መከላከል ዙሪያ 1500 IEC/BCC ማቴሪያሎች /ብሮሸር/ ለማሰራጨት ታቅዶ 1396 ሽፋን 93% ተሰራጭቷል፡፡
* በ11 ቀጠናዎች ካሉ ዕድራትና የተለያዩ የሐይማኖት ተቋማት ጥምረት ግረይን ባንክ አማካኝነት 19,240 ብር በመሰብሰብ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ለመስጠት ታቅዶ 19,240 ብር 100% መስጠት ተችሏል፡፡
* ለይበልጥ ተጋላጭ ህብረተሰብ ክፍሎች በሩብ ዓመቱ 347,500 የወንድ ኮንዶሞችን ለማሰራጨት ታቅዶ 12,000 ማሰራጨት (35%) ተችሏል፡፡የኮንዶም አቅርቦት ማነስ የአፈጻጸም ማነስ ምክንያት ነው፡፡
* ድጋፍና ክብካቤ ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝባቸው ወገኖችና ወላጆቻቸውን ያጡ ተጋላጭ ህጻናት እንዲገኙ 52 ታቅዶ 52 ሽፋን 100% እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡50 ሴቶች በኢትዮጰያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የቤተሰብ ተኮር የኤች አይ ቪ መከላከል፣ክብካቤና ህክምና አገ/ት ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት፣ እንዲሁም 2 ህጻናት 1 በጤና ጽ/ቤት ከሰራተኛው ወርሃዊ ከኪስ ማዋጮ 1 ከTVET ሰራተኛው ከግላቸው አዋጥተው በሚረዱት ነው፡፡
* የመንግስት ሰራተኞች ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝባቸው የ0.5% ኤድስ ፈንድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ዕቅድ ተይዞ 55 ቫይረሱ ጋር የሚኖሩ የመንግስት ሰራተኞች እያንዳንዳቸው በወር 600 ብር ከኤድስ ፈንድ በከተማው ፋይናንስ በኩል ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛሉ፡፡ በሩብ ዓመቱ 192,627 ብር የተሰበሰበ ሲሆን 97,800 ብር ወጪ ተደርጎ ከወጪ ቀሪ አሁን በባንክ 942,501ብር ይገኛል፡፡
* ሴክተር መ/ቤቶችን የሜንስትሪሚንግ ትግበራ በተመለከተ 2% የበጀት አካል እንዲያደርጉ በ25 መ/ቤቶች በፐርሰንት 100% ክትትል ተደርጓል፡፡
  + 1. **ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከል እና መቆጣጠር**
* ከ30-49 ዕድሜ ክልል ላይ ያሉ ሴቶች የቅድመ- ማህጸን በር ካንሰር ምርመራና ልየታ እንዲያርጉ ዕቅድ 824 ክንውን 228 ተሰርቷል(በድልፋና ሆስፒታል 79 በአ/ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል 149) ሽፋን ከዕቅድ 28%፡፡
* ከተመረመሩት ውስጥ 207 ነጻ (Normal cervix)፣ 15 የቅድመካንሰር ምልክት (Precancerous lesion) እንዲሁም 6 የካንሰር ምልክት ያላቸው (Cancerous lesion) ኖነዋል፡፡
* 1287 የደም ግፊት ታካሚዎችን ለመለየትና ለማከም ታቅዶ 1261 በፐርሰንት ከ97% በላይ ተሰርቷል፡፡
* 515 የስኳር ታካሚዎችን ለመለየትና ለማከም ታቅዶ 559 በፐርሰንት +100%
  1. **የህክምና አገልግሎት**
* የጤና ጣቢያዎች ሪፎርም ትግበራ (EHCRIG) አፈጻጸም ከ80% እና በላይ ለማድረስ ታቅዶ የሼቻ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ጣቢያ 84% ወዜ ጤና ጣቢያ 75% ለማድረስ ተችሏል፡፡ በአማካኝ 79.6% ላይ ማድረስ ተችሏል፡፡
* የሆስፒታል አገልግሎት ማሻሻያ ሪፎርሞች ማስተግበር በድል ፋና ሆስፒታል ክትትል እየተደረ ይገኛል፡፡

የ2014 ዓ/ም 1ኛ ሩብ ዓመት የ2ቱም ጤና ጣቢያዎች የሪፎርም ትግበራ አፈጻጸም

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | **ምዕራፍ** | **ክብደት** | **የስታን.  ብዛት** | **ሼቻ ጤና ጣቢያ** | | | | **ወዜ ጤና ጣቢያ** | | |
| **ከስታንዳርዱ የተቋሙ አፈፃፀም  (የተሟላ ስታንደርድ )** | | ሽፋን (%) | **ከክብደት  የተገኘ ነጥብ** | **ከስታንዳርዱ የተቋሙ አፈፃፀም (የተሟላ ስታንደርድ )** | ሽፋን (%) | **ከክብደት  የተገኘ ነጥብ** |
| 1 | የሥራ አመራር አስተዳደር | 5 | 12 | 11 | | 92 | 4.6 | 9 | 75 | 3.8 |
| 2 | የጤና ጣቢያና ጤና ኬላ ትስስር | 4 | 8 | 8 | | 100 | 4.0 | 7 | 88 | 3.5 |
| 3 | የህሙማን ፍሰትና አደረጃጀት | 3 | 6 | 3 | | 50 | 1.5 | 2 | 33 | 1.0 |
| 4 | የህክምና መረጃ አያያዝ ሥርዓት | 4 | 4 | 4 | | 100 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | የፋርማሲ አገልግሎት | 3 | 13 | 12 | | 92 | 2.8 | 10 | 77 | 2.3 |
| 6 | የላቦራቶሪ አገልግሎት | 3 | 9 | 9 | | 100 | 3.0 | 9 | 100 | 3.0 |
| 7 | የብክለት መከላከልና የህሙማን ደህንነት | 3 | 10 | 8 | | 80 | 2.4 | 10 | 100 | 3.0 |
| 8 | የህክምና መገ/መሳ/አያያዝና አጠቃቀም | 3 | 8 | 4 | | 50 | 1.5 | 3 | 38 | 1.1 |
| 9 | የሰው ሃብት አስተዳደር | 3 | 6 | 6 | | 100 | 3.0 | 6 | 100 | 3.0 |
| 10 | የአገልግለፖት ጥራት  ማሻሻልነ መረጃ አያያዝና አላላክ | 4 | 5 | 3 | | 60 | 2.4 | 5 | 100 | 4.0 |
|  | | 35 | 81 | 68 | | 84 | 29.4 | 61 | 75 | 26.4 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* በጤና ተቋማት የህ/ሰብና የጤና ተቋማት የምክክር መድረክ ለማድረግ 1 ጊዜ ታቅዶ 1 ጊዜ ተደርጓል፡፡
* የጤና ተቋማት የሥራ አመራር ቦርድ ስብሰባ ለማካሄድ 1 ጊዜ ታቅዶ 1 ጊዜ ተደርጓል፡፡
* የአምቡላንስ አገልግሎት በተመለከተ ከወሊድ ጋር ለተያያዘ ጥሪ አገልግሎት 286 ጊዜ፣ ከሕጻናት ህመም ጋር የተያያዘ ጥሪ 49 ጊዜ፣ ለአጣዳፊ ህመም 27 ጊዜ፣ለድንገተኛ አደጋዎች 25 ፣ለመኪና አደጋዎች 7 ለሌሎች 80 ጥሪ በጠቅላላው 452 የጥሪ አገልግሎቶች ተሠቷል፡፡
* የውስጥ ኦዲት በተመለከተ የ2014 በጀት ዓመት በድልፋና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በውጭ ኦድት የተገኘ በጉድለት 15,252 ብር በብልጫ 485 ብር ሲሆን የወዜ ጤና ጣቢያና የሼቻ ጤና ጣቢያ ኦዲት ግኝት የለም፡፡
* የተመላላሽ የጤና አገ/ት ተጠቃሚ ዕቅድ 61,723 ክንውን 37,572 በፐርሰንት 61% ተሰርቷል፡፡
* የተኝቶ ህክምና አገልግሎት በድልፋና ሆስፒታል በ3 ወራት 173 ሰዎች የአገ/ት ተጠቃሚ ሆኗል፡፡እንዲሁም የድንገተኛ አገ/ት በ3ቱም ተቋማት 2029 ሰዎች መስጠት ተችሏል፡፡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **የተቋም**  **ስም** | **Number of outpatient visits (**የተመላላሽ የጤና አገ/ት ተጠቃሚ) |  | **የተኝቶ ህክምና አገ/ትየ ተጠቃሚ** |  | የድንገተኛ ክፍል ተጠቃሚዎች |  | **ምርመራ** |
| **ድልፋና ሆስፒታል** | 20,644 |  | 173 |  | 1047 |  |  |
| **ሼቻ ጤና ጣቢያ** | 11,217 |  | 0 |  | 280 |  |  |
| **ወዜ ጤና ጣቢያ** | 5711 |  | 0 |  | 702 |  |  |
| **ድምር** | 37,572 | 0 | 173 |  | 2,029 |  |  |

**የትኩረት አቅጣጫ 2፡ የጤና ፋይናንስ ስርዓት ማሻሻል፤**

በሩብ ዓመቱ የጤና ተቋማት የውስጥ ገቢ አሰባሰብ በተመለከተ ፡-

* በድልፋና የመ/ደ/ሆስፒታል 425,000 ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 892,448 ብር በመሰብሰብ ከዕቅድ አንጻር 210% ተሰርቷል፡፡
* የሼቻ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ 275,000 ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 279,737 ብር በመሰብሰብ ከዕቅድ አንጻር 102% ተሰርቷል፡፡
* የወዜ ጤና ጣቢያ 125,000 ብር ለመሰበሰብ አቅዶ 222,810 ብር ከዕቅድ 178% መሰብሰብ ችሏል፡፡

የ2014 ዓ.ም ዓመት ድርጅቶች የውስጥ ገቢ እቅድ ክንውን፡-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| የጤና ጣቢያ ስም | የዓመት ገቢ የመሰብሰብ ዕቅድ | የሩብ ዓመቱ ዕቅድ | ክንውን | ሽፋን |
| ድልፋና የመ/ደ/ሆስፒታል | 1,700,000 | 425,000 | 892,448 | 210% |
| ሼቻ ጤና ጣቢያ | 1,100,000 | 275,000 | 279,737 | 102% |
| ወዜ ጤና ጣቢያ | 500,000 | 125,000 | 222,810 | 178% |
| ድምር | 3,300,000 | 825,000 | 1,394,995 | 169% |

**የትኩረት አቅጣጫ 3፡ የድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና አደጋ አስተዳደር ስርዓትን ማሻሻል**

የኮቪዲ 19 ወረርሽን መከላከልና መቆጣጠር

* በከተማችን ባሉ በ4ቱም ተቋማት ኮቪዲ-19 መርምሮ በ30 ደቂቃ ውጤት የሚያሳውቅ RDT ምርመራ ተጀምሮ በ3 ወራት 294 ሰዎች የተመረመሩ ሲሆን 94 ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል፡፡
* በጤና ሁኔታቸውና በሥራቸው ምክንያት ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ክትባት እየተሰጠ ያለ ሲሆን በሩብ ዓመቱ 1448 ሰዎችን (ከፖሊስ፣ሴክተር መ/ቤቶች፣በማረሚያ ተቋም) መመርመር ተችሏል፡፡ እስካሁን 4284 ሰዎችን መድረስ ተችሏል፡፡
* የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ እየተሰራ ይገኛል፡፡

**የትኩረት አቅጣጫ 4፡የጤና ቁጥጥር ስርዓት ማሻሻል**

* በጤናና ጤና ነክ አገልግሎቶችና ግብዓቶች ጥራት ቁጥርር ዋና የሥራ ሂደት በ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት የተሰሩ ተግባራት ዕቅድ አፈጻጸም፡-
* በ2014 በጀት ዓመት 28 የመጀመሪያ ደረጃ ክሊኒኮችን ቁጥጥርና ክትትል ለማድረግ ታቅዶ በ28 (100%) የተደረገ ሲሆን ቁጥጥርና ክትትል ከተደረገባቸው የመጀመሪያ ደረጃ ክሊኒኮች በወዜ ቀጠና ሥር የሚገኙት አሰር የመጀመሪያ ደረጃና ተክሉ የመጀመሪያ ደረጃ ክሊኒኮች የህክምና መገልገያ ግብዓት ባለሟሟላት እንዲሁም በዕድገት በር ቀጠና ገንታ ጋሮ የመጀመሪያ ደረጃ ክሊኒክ በህክምና መገልገያ ግብዓት ባለሟሟላትና በተመማሪም በመርዛማ ቆሻሻ አወጋገድ ችግር ታይቶባቸው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ሊሰጣቸው ተችሏል፡፡
* ቁጥጥር ክትትል በማድግ 28 የመጀመሪያ ደረጃ ክሊኒክ ድርጅቶች ዕድሳት ለማድረግ ታቅዶ 21 (75%) የመጀመሪያ ደረጃ ክሊኒኮች የብቃት ማረጋገጫ ዕድሳት ለማድረግ ተችሏል፡፡
* ከባለድርሻ መ/ቤቶች በመቀናጀት በሩብ ዓመቱ 1 ጊዜ የምክክር መድረክ ለመፍጠር ታቅዶ ውይይት የተደረገ ሲሆን በጋራ ለመሥራት በተደረሰው ስምምት መሠረት 22 ሆቴሎች፣12 ባርና ሬስቶራንት እንዲሁም 12 መኝታ ቤቶች በተጨማሪም 4 የተሸከርካሪ እጥት (ላቢያጆ) ቁጥጥርና ክትትል ለማድረግ ታቅዶ በታቀደው መሠረት በሁሉም ድርጅቶች ቁጥጥርና ክትትል የተደረገ ሲሆን ቁጥጥርና ክትትል በተደረገባቸው ድርጅቶች በድልፋና ቀጠና ዲቻ ሆቴል በተደጋጋሚ ጊዜ በፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ችግር ጋር ተያይዞ ማስጠንቀቂያና ምክር ተሰቶ ሊማር ባለመቻሉ ለ2 ሳምንት ድርጅቱ አገልግሎት እንዳይሰጥ ዕገዳ የተደረገ ሲሆን ከዚያ አሻሽሎ በመገኘቱ አገልግሎቱ እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡
* በተጨማሪም ከፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ጉድለት ጋር ተያይዞ በመነሃሪያ ቀጠና እንዳለ ባርና ሬስቶራንት፣በዶይሳ ቀጠና አንጆኑስ ኢንተርናሽናል ሆቴል ምክር ቤቱ ባስቀመጠው መሠረት የገንዘብ መቀጫ እንዲቀጡ ተደርጓል፡፡
* በመጀመሪያ ሩብ ዓመት ለ26 ጤና ነክ ተቋማት (ዳቦ ቤቶችቁርስ ቤቶች የሴትና የወንድ የውቤት ሳሎኖች) የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለመስጠት ታቅዶ ለ24 (94%) ድርጅቶ ሊሰጥ ተችሏል፡፡

**የትኩረት አቅጣጫ 5. የመድሃኒትና ህክምና መሳሪያዎች አቅርቦት ማሳደግና አግባባዊ አጠቃቀምን ማረጋገጥ**

* በጤና ተቋማት አንድም ቀን መጥፋት የሌለባቸው መሰረታዊ መድሃኒቶች በተሟላ ሁኔታ የቀረበላቸው ወራት ሽፋንን 100% ለማድረስ ታቅዶ በድልፋና ሆስፒታል 92% ፣በሼቻ ጤና ጣቢያ 92% እና በወዜ ጤና ጣቢያ 95.6% ማቅረብ ተችሏል፡፡
* **የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት 25 መሰረታዊ የመድሃኒቶች አቅርቦት በተሟላ ሁኔታ የቀረበላቸው ወራት ሽፋን**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sn.o** | **መሰረታዊ መድሃኒቶች** | መድሃኒቶች ያሉባቸው ወራቶች ብዛት | | |  |
|  |  | **ድልፋና ሆስፒታል** | **ሼቻ ጤና ጣቢያ** | **ወዜ ጤና ጣቢያ** |
| **1** | **Amoxicillin dispersible tablet** | 3 | 3 | 3 |
| **2** | **Oral Rehydration Salts** | 3 | 2 | 3 |
| **3** | **Zinc Dispersible tablet** | 1 | 1 | 2 |
| **4** | **Gentamycin Sulphate Injection** | 3 | 3 | 3 |
| **5** | **Cotrimoxazole** | 3 | 3 | 3 |
| **6** | **Magnesium Sulphate Injection** | 3 | 3 | 3 |
| **7** | **Oxytocin Injection** | 3 | 3 | 3 |
| **8** | **Enalapril tablets** | 3 | 2 | 3 |
| **9** | **Medroxyprogesterone Injection** | 3 | 3 | 3 |
| **10** | **Glibenclamide** | 3 | 3 | 3 |
| **11** | **Adrenaline (Epinephrine) injection** | 3 | 3 | 3 |
| **12** | **Pentavalent DPT-Hep-Hib Vaccine** | 3 | 3 | 3 |
| **13** | **Glucose 40%** | 2 | 3 | 3 |
| **14** | **Dextrose in normal saline** | 3 | 3 | 3 |
| **15** | **Ferrous sulphate + folic acid** | 3 | 2 | 3 |
| **16** | **Ciprofloxacin tablet** | 2 | 3 | 3 |
| **17** | **Ceftriaxone injection** | 3 | 3 | 3 |
| **18** | **Hydralazine injection** | 3 | 3 | 3 |
| **19** | **TDF/3TC/EFV adult** | 3 | 3 |  |
| **20** | **RHZE/RH patient kit** | 3 | 3 |  |
| **21** | **Tetanus antitoxine (TAT)** | 2 | 3 | 2 |
| **22** | **Tetracycline eye ointment** | 3 | 3 | 3 |
| **23** | **Arthmeter + Lumfanthrine tablet (any packing)** | 3 | 3 | 3 |
| **24** | **Implanon NXT** | 3 | 3 | 3 |
| **25** | **Artesuante injection** | 2 | 2 | 2 |
|  | **Total** | **92%** | **92%** | **95.6%** |

* በ3ቱም ጤና ተቋማት የታዘዘላቸውን መድሃኒት ሙሉ በሙሉ ያገኙ ህሙማን ( Clients with 100% prescribed drugs filled rate) 100% ለማድረስ ታቅዶ በሩብ ዓመቱ በድልፋ ሆስፒታል 98.6%፣ በሼቻ ጤና ጣቢያ 972% ፤፣በወዜ ጤና ጣቢያ 99% በአማካኝ 96% ማቅረብ ተችሏል፡፡

**የታዘዘላቸውን መድሃት ሙሉ በሙሉ ያገኙ ህሙማን (Clients with 100% prescribed drugs filled rate)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ጤና ጣቢያ ስም | የታዘዘላቸው (clients who received prescriptions) | lients who received 100% of prescribed drugs(የታዘዘላቸውን ሙሉ በሙሉ ያገኙ) | % |
| ድልፋና ሆስፒታል | 7266 | 7166 | 98.6% |
| ሼቻ ጤና ጣቢያ | 6824 | 6281 | 92% |
| ወዜ ጤና ጣቢያ | 5019 | 4972 | 99% |
| ድምር | 19,109 | 18,419 | 96% |

* በየ2 ወሩ የመድሃኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ሪፖርትና መጠየቂያ (RRF) መሰረት ሪፖርት ለዞንና ለመድሃኒት አቅርቦት ኤጄንሲ ሪፖርት 1 ጊዜ ለማድረግ ታቅዶ 1 ጊዜ ተሰርቶ ተልኳል፡
* በመድሃኒት ክፍሎች የመድሃኒት መጠየቂያና ሪፖርት (በIFRR) በየ15 ቀኑ 6 ጊዜ ሪፖርት መሰረት ለ5 ግብዓት ማሰራጫዎች በወቅቱ ማሟላት ታቅዶ ለ5ቱም 6 ጊዜ 100% ማሟላት ተችሏል፡፡
* በከተማችን ለሚገኙ ጤና ተቋማት እንዲሁም ለአ/ም/አጠቃላይ ሆስፒታልን ጨምሮ የክትባት መድሃኒት በየወሩ 3 ጊዜ በወቅቱ በክትባት ሪፖርት መሰረት 3 ጊዜ 100% ማቅረብ ተችሏል እንዲሁም የክትባት ካርድና በበቂ ሁኔታ ማሰራጨት ተችሏል፡፡
* ቢን ካርድ በ3ቱም ጤና ተቋማት ወቅታዊ ለማድረግ/ለመከለስ/ ታቅዶ ተሰርቷል፡፡
* በሶስቱም ጤና ተቋማት በየ2 ወሩ ወቅቱን ጠብቆ የሚደረግ የመድሃኒትና የህክምና መሳሪዎች ኮሚቴ (DTC committe )በቃለጉባኤ የተደገፈ ውይይት ሳይቆራረጥ ለማድረግ ታቅዶ 1 ጊዜ ተደርጓል፡
* 3ቱም ጤና ተቋማት ለህ/ሰቡ የሚሸጥበት የተከለሰ የመድሃኒትና የላቦራቶሪ ምርመራ የዋጋ ተመን ግልጽ በሆነ ቦታ ተለጥፏል፡፡
* ውል ገብተው አገ/ት ለሚሰጡ 5 የግል ክሊኒኮች የመድሃኒትና የላቦራቶሪ እንዲሁም የኤች አይ ቪ ምርመራ ኪቲ ለሁሉም በሚያቀርቡ ሪፖርት መሰረት 100% ማቅረብ ተችሏል፡፡
* በ3ቱም ጤና ተቋማት በፍላጎት ላይ የተመሰረተ specific medication መሰረት ባደረገ መልኩ ግዢ ጥያቄ ቀርቦ ተፈጽሟል፡፡
* በሦስቱም ጤና ተቋማት ዓመታዊ የመድሃኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ቆጠራ ተደርጓል፡፡
* በተራድኦ የሚመጡ መድሃኒቶች በወቅቱ ለጤና ተቋማት ማቅረብ/ ማከፋፈል ተችሏል፡፡ለምሳሌ ፡- Co-artem, cheloroquin, primaquin, artisunate, plumpynuተ ወዘተ ፣
* በከተማችን ለሚገኙ 11ዱ ቀጠናዎች የህጻናት የሚታደሉ Albendazole እና Vitamin-A መድሃኒት እደላ በወቅቱ የተሟላ ግብዓት ማቅረብ፣
* የኮቪዲ-19 ክትባት መድሃት ግብዓቶች ለማሰራጨት ተችሏል፡፡
* ከክልል ጤና ቢሮ ቃል በተገባው መሰረት ለድልፋና ሆስፒታል 400 ሺ ብር መድሃቶችን ገቢ ማድረግ መቻሉ
* ለከተማ ማህበረሰብ ጤና መረጃ ሥርዓት ትግበራ የሚውሉ ወደ 20 የሚደርሱ መዛግብትን ከዞን ጤና መምሪያ በማምጣት ሙሉ በሙሉ ለቀጠናዎች ተሰራጭቷል፡፡
* የወባ ትንኝ ላርቫ ማጥፊያ አቤት ኬሚካል (50ሊትር) ከዞን ጤና መምሪያ በማምጣት ሥራ ላይ እንድውል ተደርጓል፡፡

**የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች አቅርቦት**

* ለድል ፋና የመ/ደ/ሆስፒታል በብር 5 ሚሊየን ብር የሚገመት ከEPSA የተሰጠ ከ280 በላይ የተለያዩ ላቦራቶሪ ምርመራዎችን የሚሰራ በአንድ ጊዜ 60 ናሙናዎችን መስራት ማሽን አገልግሎት መስጠት ጀምሯል፡፡

**የትኩረት አቅጣጫ 6፡-የጤና መሰረተ ልማት ማሻሻል**

1. **በሆስፒታል ደረጃ እየተገነባ ያለው የኖክ ሳይት ጤና ጣቢያ ግንባታ አፈጻጸም፡-**

* በ6,741,220.94 ብር ቀደም ተብሎ የተጀመረው የእናቶች ማዋለጃ ብሎክ ግንባታ ተጠናቋል፡፡
* በ4,900,000 የተሰራው የተመላላሽ አገልግሎት እና የአስተዳደር አገልግሎት ህንጻ ሥራ አልቋል፡፡
* በ1,924,548.40 ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ የመጸዳጃ ቤት ግንባታ ተጋምሷል፡፡
* ተጨማሪ በዚህ ዓመት የሚጀመሩ፡-
* የ2 ላቦታቶሪና የመድሃት ቤት ብሎክ ግንባታ ውል ተገብቶ ሪክክብ ተፈጽሟል፡፡
* የዙሪያ አጥር ግንባታ ለማድረግ ድዛይን ተዘጋጅቷል፡፤

1. **የሼቻ ጤና ጣቢያ ማስፋፊያ በተመለከተ**

* መጸዳጃ ቤት ግንባታ ለማህበራት ተሰቶ እየተሰራ ይገኛል፡፡
* ሼቻ ጤና ጣቢያን ለማስፋፋት በታች በኩል ያሉ ቀበሌ ቤቶች ቦታ ለጤና ጣቢያ ተሰቶ ለሰዎችን ሌላ ምትክ ቦታ በመስጠት ለማልማት ከቀበሌ ጋር እየተሰራ ይገኛል፡፡
* እንዲሁም ከላይ በኩል ያሉ ቤቶችንም ካሳ በመስጠት ለማጠቃለል እየተሰራ ይገኛል፡፡

1. **ድል ፋና ሆስፒታል ማስፋፊያ**

* የፍት ለፊት አጥር ግንባታ ለማካሄድ ሳይት ርክክብ ተደርገዋል፡፡
* የተኝቶ ህክምና ህንጻ ግንባታ ለመስራት በጀት መያዙና ድዛይን መውጣቱ

1. **የጉርባ ጤና ጣቢያ ዕቅድ**

* የጤና ጣቢያ ግንባታ ቦታ ልየታ ተደርጎ ስኬች ተሰርቷል፡፡

1. **የአምቡላንስ ግዥ**

* ቀደም ተብሎ በከተማው አስተዳደር በኩል ክፊያ የተፈጸመው የእናቶች አምቡላስ ከክልል ጤና ቢሮ በኩል ተሰቷል፡፡

# የትኩረት አቅጣጫ 7፡ የማህበረሰብ ተሳትፎና ባለቤትነትን ማሻሻል

**የጤና ዘርፍ የከተማ ትራንስፈፐርሜሽን አጀንዳዎች አፈጻጸም በተመለከተ**

* ከአራት ዋና ዋና ትራንስፎርሜሽን ግቦች ((ሞዴል ቀበሌዎችን መፍጠር፣ ከፍተኛ አፈፃፀም ያስመዘገቡ ጤና ጣቢያዎችን ማፍራት፣ የስራ አመራር ስታንዳርድ እና የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን በተሟላ ሁኔታ መተግበር)) የከተማው ደረጃ 85% ለማድረስ ታቅዶ 84.66% ለማድረስ ተችሏል፡፡

**1) በጤናው ሞዴል ቀጠና የመፍጠር አፈጻጸም 85% ከማድረስ አኳያ**

* 6 ሞዴል ቀጠናዎች(ከ85% በላይ) ተፈጥሯል ፡፡
* 5 መካከለኛ ቀጠናዎች (70-80%)፣ መፍጠር ተችሏል ፡፡
* በአማካይ 87.22 ከፍተኛ ላይ እንገኛለን፡፡

የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት የሞዴል ቀበሌ ደረጃ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ደረጃ** | **ቀጠና** | **ሞዴል ቤተሰብ ሽፋን** | **የተሻሻለ መጸዳጃ ቤት ሽፋን** | **የተቋም ወሊድ ሽፋን** | **ት/ቤቶች በጤናው አፈጻጸም** | **ወጣት ማዕከል አፈጻጸም** | **የአካባቢ ጤና** | **ድምር** |
| 1 | Woze | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 91 | 98.5 |
| 2 | Dilfana | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 97.8 |
| 3 | Gurba | 98 | 92 | 91 | 100 | 100 | 75 | 94.2 |
| 4 | Mehal Ketema | 95 | 98 | 74 | 100 | 100 | 91 | 94.1 |
| 5 | Kulfo | 92 | 92 | 91 | 100 | 100 | 65 | 90.8 |
| 6 | Wuha Minch | 74 | 90 | 100 | 100 | 100 | 75 | 85.1 |
| 7 | Meneharia | 84 | 84 | 60 | 100 | 100 | 48 | 81.2 |
| 8 | Edget Ber | 78 | 82 | 79 | 100 | 100 | 56 | 81.1 |
| 9 | Chamo | 76 | 87 | 50 | 96 | 100 | 78 | 80.2 |
| 10 | Doysa | 63 | 84 | 94 | 96 | 100 | 83 | 79.3 |
| 11 | Bere | 56 | 86 | 100 | 100 | 100 | 75 | 77.1 |
| አማካይ | | 82.82 | 90.27 | 85.36 | 99.27 | 100 | 75.73 | 87.22 |

**2) ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የመጀ/ደ/የጤ/አሃድ መፍጠር አፈጻጸም በተመለከተ**

* 2ቱም ጤና ጣቢያዎች በመከካለኛ ደረጃ (70-80%) ላይ ይገኛሉ፡፡
* በአማካይ 76% (መከከለኛ) ላይ እንገኛለን፡፡

የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት የጤና ጣቢያዎች ደረጃ፡-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **በአርባ ምንጭ ከተማ ከፍተኛ አፈፃፀም ያላቸው የመጀ/ደ/ጤና ክ/አሃዶችን መፍጠር ያለበት ደረጃ - 2014 1ኛ ሩብ ዓመት** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  |  |
| ተ.ቁ | **ጤና ጣቢያ (PHCU)** | **ሞዴል ቀበሌ  ማፍራት (30%)** | | **የጤና ጣቢያዎች  ሪፎርም ትግበራ (35%** | | **የቁልፍ አፈፃፀም  መለኪያዎች (35%)** | | **ድምር (100%)** | **የአፈፃፀም ደረጃ** |  |  |
| % | ውጤት | % | ውጤት | % | ውጤት |  |  |  |
| 1 | ሼቻ | 79 | 23.7 | 84 | 29.4 | 76 | 26.6 | 80 | 1ኛ |  |  |
| 2 | ወዜ | 94 | 28.2 | 75 | 26.3 | 61.49 | 21.5 | 76 | 2ኛ |  |  |
|  | **አማካኝ** | **87** | **26.1** | **80** | **28** | **69** | **24.15** | **78.3** |  |  |  |

1) **በአርባ ምንጭ ከተማ የቁልፍ አፈፃፀም መለኪያዎች (KPI) ያለበት ደረጃ - 2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | **Indicators** | | | **Traget** | | **Weight** | | **HC** | | | |
| **Shecha** | | **Woze** | |
| **Per** | **Score** | **Per** | **Score** |
| 1 | Cont.Accep Rate | | | 80% | | 6 | | 70% | 4.2 | 86% | 4.2 |
| 2 | Syphilis test | | | 100% | | 5 | | 100% | 5 | 85% | 4.25 |
| 3 | SBA | | | 95% | | 8 | | 30% | 2.4 | 30% | 2.4 |
| 4 | Early PNC (With in 7 days) | | | 95% | | 5 | | 30% | 1.5 | 30% | 1.5 |
| 5 | Neonates treated for  sepsis (7.6% of live birth | | | 95% | | 5 | | 33% | 1.65 | 50% | 2.5 |
| 6 | PMTCT B+ | | | 95% | | 5 | | 100% | 5 | 0% | 0 |
| 7 | Immun. DOR (P1-P3) | | | 5% | | 5 | | 3.4% | 5 | 24% | 1 |
| 8 | Fully Immu. Coverage | | | 95% | | 6 | | 102% | 6 | 67% | 4.02 |
| 9 | Iron & folic acid sup. | | | 95% | | 4 | | 33% | 1.32 | 91% | 3.64 |
| 10 | GMP | | | 80% | | 5 | | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 11 | TB CDR | | | 95% | | 5 | | 100% | 5 | 0% | 0 |
| 12 | Com.TBC | | | 50% | | 5 | | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 13 | Malaria cases per  1000 (<5) | | | <5 | | 6 | | 15 | 4 | 24 | 4 |
| 14 | Currently on ART | | | 90% | | 6 | | 100% | 6 | NA | NA |
| 15 | Viral load sup. | | | 90% | | 6 | | 100% | 6 | NA | NA |
| 16 | Tracer Drug Availability | | | 100% | | 6 | | 92% | 5.52 | 99% | 5.94 |
| 17 | Functional HAD | | | 100% | | 6 | | 87.7% | 5.3 | 97.5% | 5.85 |
| 18 | Averag CSC (imp. >5%) | | | 80% | | 6 | | 76.6% | 4.6 | 75% | 5.6 |
|  | ድምር | | |  | | 100% | |  | 73.49 |  | 57 |
|  |  | | |  |  | |

2) **በአርባ ምንጭ ከተማ የጤና ጣቢያዎች ሪፎርም ትግበራ ያለበት ደረጃ - 2014 1ኛ ሩብ ዓመት**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | **ምዕራፍ** | | **ክብደት** | **የስታን.  ብዛት** | **ሼቻ ጤና ጣቢያ** | | | | **ወዜ ጤና ጣቢያ** | | |
| **ከስታንዳርዱ የተቋሙ አፈፃፀም  (የተሟላ ስታንደርድ )** | ሽፋን | **ከክብደት  የተገኘ ነጥብ** | | **ከስታንዳርዱ የተቋሙ አፈፃፀም (የተሟላ ስታንደርድ )** | ሽፋን | **ከክብደት  የተገኘ ነጥብ** |
| 1 | የሥራ አመራር አስተዳደር | | 5 | 12 | 11 | 92 | 4.6 | | 9 | 75 | 3.8 |
| 2 | የጤና ጣቢያና ጤና ኬላ ትስስር | | 4 | 8 | 8 | 100 | 4.0 | | 7 | 88 | 3.5 |
| 3 | የህሙማን ፍሰትና አደረጃጀት | | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.5 | | 2 | 33 | 1.0 |
| 4 | የህክምና መረጃ አያያዝ ሥርዓት | | 4 | 4 | 4 | 100 | 4.0 | | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | የፋርማሲ አገልግሎት | | 3 | 13 | 12 | 92 | 2.8 | | 10 | 77 | 2.3 |
| 6 | የላቦራቶሪ አገልግሎት | | 3 | 9 | 9 | 100 | 3.0 | | 9 | 100 | 3.0 |
| 7 | የብክለት መከላከልና የህሙማን ደህንነት | | 3 | 10 | 8 | 80 | 2.4 | | 10 | 100 | 3.0 |
| 8 | የህክምና መገ/መሳ/አያያዝና አጠቃቀም | | 3 | 8 | 4 | 50 | 1.5 | | 3 | 38 | 1.1 |
| 9 | የሰው ሃብት አስተዳደር | | 3 | 6 | 6 | 100 | 3.0 | | 6 | 100 | 3.0 |
| 10 | የአገልግለፖት ጥራት  ማሻሻልነ መረጃ አያያዝና አላላክ | | 4 | 5 | 3 | 60 | 2.4 | | 5 | 100 | 4.0 |
|  |  | | 35 | 81 | 68 | 84 | 29.4 | | 61 | 75 | 26.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |

**የወረዳ/ከተማ/ ማነጅመንት ስታንዳርድ/ የሥራ አመራር ስታንዳርድ/ አፈጻጸም በተመለከተ**

**የ2014 1ኛ ሩብ ዓመት የወረዳ ማነጅመንት ስታንዳርድ/ የሥራ አመራር ስታንዳርድ/ አፈጻጸም (((ግብ 80%)))፣**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **በአርባ ምንጭ ከተማ የወረዳ ጤና ማኔጅመንት ስታንዳርድ አተገባር -2014 1ኛ ሩብ ዓመት** | | | | | | |
| **ተ.ቁ** | **ምዕራፍ** | **የስታንዳርድ ብዛት** | **መለኪያዎች** | **የተሟሉ  መለኪያዎች** | **ውጤት  ከ100%** |  |
| 1 | አደረጃትና አስተዳደራዊ አቅም | 9 | 34 | 28 | 82 |  |
| 2 | የህብረተሰብ ተሳትፎ | 5 | 14 | 6 | 43 |  |
| 3 | የጤና አገልግሎት | 5 | 13 | 5 | 38 |  |
| 4 | ከሌሎች ሴክተር መ/ቤቶች ጋር ያለ ቅንጅታዊ አሰራር | 3 | 8 | 5 | 63 |  |
| 5 | ዕቅድ፣ድጋፍና ክትትል | 5 | 13 | 10 | 82 |  |
|  | **ድምር** | **27** | **82** | **54** | **66** |  |

አጠቃላይ በ4ቱ በጤና ዘርፍ ከተማ ትራንስፎርሜሽን ግቦች ተመዝኖ ከተማው 84.66% (ከፍተኛ) ደረጃ ላይ እንገኛለን፡፡

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **በአርባ ምንጭ ከተማ ሞዴል ወረዳ መፍጠር ያለበት ደረጃ - 2014 1ኛ ሩብ ዓመት** | | | | |
|  |  | | |  |
| **ተ.ቁ** | **መስፈርት** | **ክብደት** | **ሽፋን** | ውጤት |
| 1 | ሞዴል ቀበሌችን ማፍራት | 30 | 87% | 26.1 |
| 2 | ከፍተኛ አፈፃፀም ያለው የመጀ/ደረጃ ጤና ክብካቤ አሃድ መፍጠር | 30 | 78.2 | 23.46 |
| 3 | የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን ትግበራ | 30 | 95 | 28.5 |
| 4 | የወረዳ ጤና ሥራ አመራር ስታንዳርድ ትግበራ | 10 | 66 | 6.6 |
|  | **ድምር** | **100** |  | **84.66** |

የ2014 በጀት ዓመት 1ኛ ሩብ ዓመት በጤና ተቋማት አገልግሎት የማህበረሰብ አስተያየት ምዘና አፈፃፀም ሪፖርት

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| መመዘኛዎች | Average Community Score Card | | | | | | | | | | | አማካኝ አፈጻጸም |
| ድል ፋና | መናሃሪያ | ውሃ ምንጭ | መሃል ከተማ | ዕድገት በር | ጉርባ | ወዜ | ኩልፎ | ቤሬ | ዶይሳ | ጫሞ |
| ተንከባካቢ፣ አክባሪና ርህሩህነት የተሞላበት አገልግሎት | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.23 | 2.8 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.7 |
| የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ቆይታ ጊዜ መሻሻል | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.67 | 4 | 3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| የመመርመሪያ መሣሪያዎችና የምርመራ አገልግሎት፣ የመድሃኒትና ግብዓት አቅርቦት | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.67 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 |
| የጤና ተቋማት መሠረተ ልማት መሟላት | 3.2 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 2.8 | 5 | 3.7 | 3.6 | 3.9 |
| የአንቡላንስ አገልግሎት መኖር፣ አጠቃቀምና ቁጥጥር | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.7 | 5 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| የጤና ተቋማት ፅዳት፣ ምቾትና ሳቢነት | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.2 | 3.63 | 5 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 4.0 |
| አጠቃላይ የተሰጠ ውጤት ድምር ከ30 | 21 | 20.6 | 20.9 | 23.7 | 23 | 23.8 | 23.4 | 22.6 | 23.4 | 21.3 | 21.2 | 22.4 |
| **በ%** | **70%** | **69%** | **70%** | **79%** | **77%** | **78%** | **78%** | **75%** | **78%** | **71%** | **70.6%** | **74.6%** |
| **ያለበት ደረጃ** | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ | ጥሩ |

**መፍቻ፡-** በጣም ጥሩ---- (81-100%) ጥሩ----(66-80%) ደህና----(50-65%) መጥፎ------(30-49%) በጣም መጥፎ ---(<30%)